## Приоритеты бенефициаров
Заполнять только СИНИЕ ячейки
Расход времени | Работа | 40% | Приоритеты |  | Время, ч | % | Деньги, р | % | Приоритет
| Остальное (кроме сна) | 60% |  | Я | 20 | 44.44% | 15000 | 20% | 34.67%
|  |  |  | Бенефициар 1 | 15 | 33.33% | 25000 | 33.33% | 33.33%
|  |  |  | Бенефициар 2 | 10 | 22.22% | 35000 | 46.67% | 32%
|  |  |  | … | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | … | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Итого | 45 |  | 75000 |  | 100%

## Ценности
| Я | Партнер 1 | Ключевой подчиненный 1 | Ключевой подчиненный 2
Честность | 2 | 1 | 0 | 2
Справедливость | 2 | 1 | 1 | 1
Верность | 1 | 0 | 2 | 2
Ответственность | 2 | 0 | 0 | 0
Свобода | 1 | 2 | 0 | 0
| 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1

## Карта интересов
Сотрудник | Петров Петр
Должность | Начальник отдела рекламы
Общий уровень удовлетворенности желаний (счастья) |  |  |  | 41.18%
Возможность мотивации |  |  |  | Норма
Уровень | Группа | Потребность | Интересы | Приоритет | Общее ожидание | Текущий статус | Оценка текущего статуса | Значимость для текущей мотивации
1. | Физиологические (базовые)
| e. | Отдых
|  |  | Отдых на рабочей неделе | 1 | Еженедельная баня с друзьями | Не ходили полгода | 0 | 1 | 0 | 30
|  |  | Выходные | 2 | Фемили дей с выходом куда-то и день на спорт | Карантин выходы подрезал - не ходили полтора года. Спорт на месте | 5 | 0.33333 | 10 | 20
|  |  | Поездки на море | 2 | 2 раза в год: 1 раз с детьми, 1 без | За календарный год 3 поездки: 1 с детьми, 2 без | 10 | 0 | 20 | 20
|  |  | Поездки на лыжи | 2 | 2 раза в год: 1 с детьми 1 без | 1 раз с детьми | 5 | 0.33333 | 10 | 20
2. | Безопасность (базовые) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| a. | Место жительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Основное МЖ | 1 | Квартира 150м2 в пределах ТТК | Квартира у 100м2 у МКАДа | 4 | 0.6 | 12 | 30
|  |  | Загородный дом | 3 | Дом в пределах 20км от МКАДа на 200-250м2 в нормальном поселке | Бабушкина дача на 6 сотках с шалашом | 2 | 0.26667 | 2 | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| b. | Здоровье | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Общее состояние здоровья | 2 | Ничего не болит | Мигрень 1 раз в месяц | 9 | 0.066667 | 18 | 20
|  |  | Страховка | 3 | Страховка в ведущей клинике | Ничего нет | 0 | 0.33333 | 0 | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| c. | Мирный социум | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Безопасность на улицах в месте проживания | 1 | Отсутствие преступности полное + частная охрана | Не грабят, но гопники под пдъездами бывают | 4 | 0.6 | 12 | 30
|  |  | Общий уровень безопасности в стране | 3 | Только экономическая преступность | Преступления против личности на равне с остальными | 5 | 0.16667 | 5 | 10
|  |  | Взаимоотношения с другими странами | 3 | Мир и дружба | Весь цивилизованный мир - противники | 6 | 0.13333 | 6 | 10
| d. | Комфорт жизнедеятельности (уменьшение стресса) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Логистика до работы | 2 | Пешком 5 минут | 1 час в пробках | 2 | 0.53333 | 4 | 20
|  |  | Логистика вне работы | 1 | Авто Ауди Q5 новая | Авто Мазда СХ-5 | 5 | 0.5 | 15 | 30
|  |  | Ремонт в квартире | 2 | Дизайнерский новый с дубовыми полами и панелями | Кое-как уложились в 30тр/м2 | 3 | 0.46667 | 6 | 20
|  |  | … |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| e. | Государственное устройство | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Защита прав человека | 3 | Правовое гос-во с приоритетом прав человека | Полицейское гос-во | 1 | 0.3 | 1 | 10
|  |  | Форма правления | 3 | Демократия | Жесткий авторитаризм | 2 | 0.26667 | 2 | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Социальные | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| a. | Семья (потребность в любви) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Жена | 1 | Красивая, умная, честная, верная, и т.д. :)) | Красивая, умная, честная, верная, и т.д. :)) | 10 | 0 | 30 | 30
|  |  | 2 детей | 2 | Любящие воспитанные детки | 2 лба подростка со своими интересами | 5 | 0.33333 | 10 | 20
|  |  | Родители | 2 | Приезжать в гости к родителям раз в 2 недели | Остался один папа, к которому ездим раз в месяц и он к нам 1 раз в месяц | 3 | 0.46667 | 6 | 20
| b. | Друзья | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Баня с друзьями | 1 | Еженедельно | Не ходили полгода | 0 | 1 | 0 | 30
|  |  | Общее дело с друзьями | 2 | Партнерство в автоцентре | Все в найме | 0 | 0.66667 | 0 | 20
|  |  | Поездки с друзьями | 2 | раз в год куда-нибудь | Ездили на охоту | 10 | 0 | 20 | 20
| c. | Общение | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | С коллегами и приятелями | 2 | 2 часа в день на равных | 10 минут в день обрывочно | 2 | 0.53333 | 4 | 20
[8 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Признание (занятие значимого положения в обществе) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| a. | Личная справедливость | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Друзья | 1 | Все справедливо | Коле свезло с наследством | 8 | 0.2 | 24 | 30
|  |  | Коллеги по работе | 1 | Все справедливо | Васе дали премию, а мне нет | 7 | 0.3 | 21 | 30
| b. | Власть и/или доминирование |  |  | - | - |  | 0 | 0 | 0
| c. | Авторитет | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Уважение в семье | 2 | Дети и жена не перечат, а слушают что я говорю | Жена - ок, дети - сами по себе | 6 | 0.26667 | 12 | 20
|  |  | Отраслевое признание | 2 | Экспертные выступления на европейских конференциях по логистике | Пока еще нигде не выступал | 0 | 0.66667 | 0 | 20
| d. | Профессиональное развитие | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Уровень | 3 | Преподавание логистики в Стенфорде | Руководство логистикой 3 ресторанов | 2 | 0.26667 | 2 | 10
|  |  | Профобразование | 2 | MBA | МИСиС | 4 | 0.4 | 8 | 20
5. | Познание | [7 empty] | 0 | 0
| a. | Изучение окружающего мира |  | 3 | - | - |  |  | 0 | 0
| b. | Изучение себя |  | 3 | - | - |  |  | 0 | 0
6. | Самореализация | [7 empty] | 0 | 0
| a. | Отдавать (делать пользу) | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Обучение детей | 2 | Частная школа в Англии | Муниципальная в МСК | 3 | 0.46667 | 6 | 20
|  |  | Домашнее животные | 2 | Собака лабрадор | Никого нет | 0 | 0.66667 | 0 | 20
| b. | Создавать что-то | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Результат рабочей деятельности | 2 | Функционально руквоводить логистическими операциями в объеме не менее 10.000 / сутки | Руководство логистикой 3 ресторанов | 4 | 0.4 | 8 | 20
|  |  | Хобби | 1 | Построить электрокарт | Построил пока раму | 2 | 0.8 | 6 | 30
[9 empty] | 280 | 680

## План проектов
Проект | Срок | Целевые показатели | Целевые значения | Конечные управляемые оперпоказатели | Целевые значения | Срок выхода на целевое значение, мес | Ответственные | Ожидаемый финансовый результат
Внедрение LMS-системы | 1 мая 2021 | Себестоимость контракта на результат в месяц | 39024 | Время на проверку ДЗ | 8 минут | 2 месяца | Дир. по учебе | 8,7Мр
|  |  |  | Время на разбор ДЗ | 17 минут | 2 месяца | Дир. по учебе
Время на проверку промежуточного контроля

## План действий
|  | Недели | [6 empty] | Рыночное тестирование |  |  |  | Запуск продаж
| Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Сформировать продукт: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ | Акционер 1
Разработать методику расчета индивидуального плана подготовки | Акционер 1 | bar: Недели 1 to Недели 2
Разработать методику определения обучаемости ученика | Акционер 1 | bar: Недели 1
Разработать методику оценки текущих знаний ученика всего и по темам | Акционер 1 | bar: Недели 1
Разработать методику оценки объема занятий с учетом обучаемости и знаний | Акционер 1 | bar: Недели 1
Разработать методику оценки уровня стрессоустойчивости ученика | Акционер 2 | bar: Недели 1 to Недели 2
Разработать методику оценки объема психологической, спортивной подготовки и количества репетиций финальной формы контроля с учетом уровня стрессоустойчивости | Акционер 2 | bar: Недели 1 to Недели 2
Подготовить материалы для обучения по школьной математике | Акционер 1
Закупить оборудование для записи | Акционер 3 | bar: Недели 2
Свет | Акционер 3 | Недели 2: 20000
Камеру | Акционер 3 | Недели 2: 10000
Начальные знания | Акционер 1 | bar: Недели 3
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 3
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 3
Формулы сокращенного умножения | Акционер 1 | bar: Недели 4
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 4
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 4
Пределы | Акционер 1 | bar: Недели 5
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 5
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 5
Производные | Акционер 1 | bar: Недели 6
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 6
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 6
Анализ функций | Акционер 1 | bar: Недели 7
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 7
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 7
Интегралы | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 8
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 8
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 8
Планиметрия | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 9
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 9
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 9
Стереометрия | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 10
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 10
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 10
Тригонометрия | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Текстовые задачи | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 12
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 12
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 12
Задачи с параметром | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 13
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 13
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 13
Неравенства | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Подготовить варианты промежуточного контроля | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Сформировать среду обучения | Акционер 3 | bar: Недели 3 to Недели 6
Выбрать среду обучения | Акционер 3 | Недели 3: 20000
Сформировать структуру уроков и заданий | Акционер 3 | bar: Недели 4
Сформировать систему доступа учеников к материалам в зависимости от плана | Акционер 3 | bar: Недели 4 to Недели 5
Загрузить материалы в систему обучения | Акционер 3 | bar: Недели 5 to Недели 6
Сформировать сетку индивидуальных, привязанным ко времени | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Сформировать сетку индивидуальной психологической подготовки | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Сформировать сетку промежуточных экзаменов | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Собрать команду преподавателей | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 11
Нанять психолога | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 11
Сформировать вакансию | Акционер 2 | Рыночное тестирование 9: 10000
Подготовить план собеседования | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Провести не менее 10 собеседований | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 10
Очно дистанционно дообучить отобранного психолога | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 11
Нанять 3х предметников | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Запуск продаж 12
Сформировать вакансию по предмету | Акционер 2 | Рыночное тестирование 9: 10000
Подготовить план собеседования | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Разместить вакансию на HH | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Провести не менее 15 собеседований | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 11
Подготовить курс для обучения преподавателя | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 10
Как встраивать мотивационную часть | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Методика проверки ДЗ | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Методика работы над ошибками | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 10
Обучить отобранных преподавателей | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Сформировать упаковку: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 6
Разработать ФС | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 6
Написать ФЗ | Акционер 3 | bar: Недели 1
Найти исполнителя | Акционер 3 | bar: Недели 1
Получить результат | Акционер 3 | Недели 3: 30000
Сделать сайт | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 3
Выбрать имя | Акционер 3 | Недели 1: 1000
Написать ФЗ | Акционер 3 | bar: Недели 1
Найти дизайнера | Акционер 3 | bar: Недели 2
Получить дизайн | Акционер 3 | Недели 3: 30000; Недели 4: 30000
Найти верстальщика | Акционер 3 | bar: Недели 3
Получить верстку | Акционер 3 | Недели 5: 30000
Выбрать движок, связанный с CRM и учебной системой | Акционер 3 | Недели 3: 12000
Положить верстку на движок | Акционер 3 | bar: Недели 6
Сделать инстаграм | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 5
Написать ФЗ для ленты | Акционер 3 | bar: Недели 1
Найти дизайера/фотографа, который составит вид ленты | Акционер 3 | bar: Недели 1
Получить результат | Акционер 3 | Недели 2: 10000
Наполнить инсту | Акционер 3 | bar: Недели 3 to Недели 5
Сделать ВК | Акционер 3 | bar: Недели 3 to Недели 5
Наполнить группу | Акционер 3 | bar: Недели 3 to Недели 5
Протестировать продукт: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
Запустить продажи | Акционер 3 | bar: Рыночное тестирование 9 to Запуск продаж 12
Реализовать юридическое обеспечение взятия денег | Акционер 2
Открыть ИП | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Открыть счет | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 10
Подключить кассу | Акционер 2 | Рыночное тестирование 11: 36000
Реализовать модель продаж | Акционер 3 | bar: Рыночное тестирование 9 to Запуск продаж 12
Надо денег на неделе |  | 1000 | 40000 | 92000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Надо денег накопленно |  | 1000 | 41000 | 133000 | 163000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000

## Оптимизация плана действий
|  | Недели | [6 empty] | Рыночное тестирование |  |  |  | Запуск продаж
| Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Сформировать продукт: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ | Акционер 1
Разработать методику расчета индивидуального плана подготовки | Акционер 1 | bar: Недели 1 to Недели 2
Разработать методику определения обучаемости ученика | Акционер 1 | bar: Недели 1
Разработать методику оценки текущих знаний ученика всего и по темам | Акционер 1 | bar: Недели 1
Разработать методику оценки объема занятий с учетом обучаемости и знаний | Акционер 1 | bar: Недели 1
Разработать методику оценки уровня стрессоустойчивости ученика | Акционер 2 | Недели 1: 0.5; Недели 2: 0.5; Недели 3: 0.5; Недели 4: 0.5
Разработать методику оценки объема психологической, спортивной подготовки и количества репетиций финальной формы контроля с учетом уровня стрессоустойчивости | Акционер 2 | Недели 1: 0.5; Недели 2: 0.5; Недели 3: 0.5; Недели 4: 0.5
Подготовить материалы для обучения по школьной математике | Акционер 1
Закупить оборудование для записи | Акционер 3 | bar: Недели 2
Свет | Акционер 3 | Недели 1: 0.01
Камеру | Акционер 3 | Недели 1: 0.01
Начальные знания | Акционер 1 | bar: Недели 3
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 3
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 3
Формулы сокращенного умножения | Акционер 1 | bar: Недели 4
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 4
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 4
Пределы | Акционер 1 | bar: Недели 5
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 5
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 5
Производные | Акционер 1 | bar: Недели 6
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 6
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 6
Анализ функций | Акционер 1 | bar: Недели 7
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Недели 7
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Недели 7
Интегралы | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 8
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 8
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 8
Планиметрия | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 9
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 9
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 9
Стереометрия | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 10
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 10
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 10
Тригонометрия | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Текстовые задачи | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 12
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 12
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 12
Задачи с параметром | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 13
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 13
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 13
Неравенства | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Записать видеолекции | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Подготовить ДЗ в 7 объемах | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Подготовить варианты промежуточного контроля | Акционер 1 | bar: Запуск продаж 14
Сформировать среду обучения | Акционер 3 | bar: Недели 3 to Недели 6
Выбрать среду обучения | Акционер 3 | Недели 3: 0.2
Сформировать структуру уроков и заданий | Акционер 3 | Недели 4: 0.1
Сформировать систему доступа учеников к материалам в зависимости от плана | Акционер 3 | Недели 4: 0.1; Недели 5: 0.2
Загрузить материалы в систему обучения | Акционер 3 | Недели 5: 0.2; Недели 6: 0.2
Сформировать сетку индивидуальных, привязанным ко времени | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Сформировать сетку индивидуальной психологической подготовки | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Сформировать сетку промежуточных экзаменов | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Собрать команду преподавателей | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 11
Нанять психолога | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 11
Сформировать вакансию | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Подготовить план собеседования | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Провести не менее 10 собеседований | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 10
Очно дистанционно дообучить отобранного психолога | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 11
Нанять 3х предметников | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Запуск продаж 12
Сформировать вакансию по предмету | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Подготовить план собеседования | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Разместить вакансию на HH | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Провести не менее 15 собеседований | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 11
Подготовить курс для обучения преподавателя | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9 to Рыночное тестирование 10
Как встраивать мотивационную часть | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Методика проверки ДЗ | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Методика работы над ошибками | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 10
Обучить отобранных преподавателей | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 11 to Запуск продаж 12
Сформировать упаковку: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 6
Разработать ФС | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 6
Написать ФЗ | Акционер 3 | Недели 1: 0.05
Найти исполнителя | Акционер 3 | Недели 1: 0.5
Получить результат | Акционер 3 | Недели 2: 0.5; Недели 3: 0.5
Сделать сайт | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 3
Выбрать имя | Акционер 3 | Недели 1: 0.01
Написать ФЗ | Акционер 3 | Недели 1: 0.05
Найти дизайнера | Акционер 3 | Недели 2: 0.5
Получить дизайн | Акционер 3 | Недели 3: 0.1; Недели 4: 0.1
Найти верстальщика | Акционер 3 | Недели 3: 0.2
Получить верстку | Акционер 3 | Недели 4: 0.1; Недели 5: 0.1
Выбрать движок, связанный с CRM и учебной системой | Акционер 3 | Недели 3: 0.2
Положить верстку на движок | Акционер 3 | Недели 6: 0.5
Сделать инстаграм | Акционер 3 | bar: Недели 1 to Недели 5
Написать ФЗ для ленты | Акционер 3 | Недели 1: 0.05
Найти дизайера/фотографа, который составит вид ленты | Акционер 3 | Недели 1: 0.2
Получить результат | Акционер 3 | Недели 1: 0.2
Наполнить инсту | Акционер 3 | Недели 4: 0.2; Недели 5: 0.2; Недели 6: 0.2
Сделать ВК | Акционер 3 | bar: Недели 4 to Недели 6
Наполнить группу | Акционер 3 | Недели 4: 0.2; Недели 5: 0.2; Недели 6: 0.2
Протестировать продукт: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
Запустить продажи | Акционер 3 | bar: Рыночное тестирование 9 to Запуск продаж 12
Реализовать юридическое обеспечение взятия денег | Акционер 2
Открыть ИП | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 9
Открыть счет | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 10
Подключить кассу | Акционер 2 | bar: Рыночное тестирование 11
Реализовать модель продаж | Акционер 3 | bar: Рыночное тестирование 9 to Запуск продаж 12
Нагрузка в неделю Акционер 1 | Акционер 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
Нагрузка в неделю Акционер 2 | Акционер 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0
Нагрузка в неделю Акционер 3 | Акционер 3 | 1.08 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Операционная модель
[8 empty] | Исходные константы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Период контроля | Подразделение | Владелец | Факторы (Внешние и Чем будем улучшать) |  | Обучение | Единица продукции
KPI | месяц | Деп обучения | Учебный директор |  | результат | Выполненный контракт на результат по математике | Выполненный контракт | 68894.8718 | 68894.8718 | 65947.5034 | 59240.3509 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974 | 54535.8974
KPI | месяц |  |  |  | результат | Отработка контракта на результат по математике | Обученный ученик | 52665.1282 | 52665.1282 | 49865.1282 | 43493.3333 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026 | 39024.1026
[5 empty] | упр. параметр | - длительность контракта, мес |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
KPI | месяц |  |  |  |  | Занятия по математике (проверка + разбор ДЗ) | Проведенное занятие | 307.6923 | 307.6923 | 287.1795 | 266.6667 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103 | 256.4103
[5 empty] | упр. параметр | - Преподаватель математики, ресурс, ч |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
[5 empty] | упр. параметр | - Преподаватель математики, цена c налогами, мес |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
[5 empty] | результат | - Количество ДЗ на контракт |  | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5
[5 empty] | упр. параметр | - Занятий в неделю с учеником |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | результат | - Трудозатраты на ученика у месяц, ч |  | 8.5833 | 8.5833 | 7.9333 | 7.2667 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417 | 7.0417
[5 empty] | результат | - Максимальное кол-во учеников |  | 15.1456 | 15.1456 | 16.3866 | 17.8899 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615 | 18.4615
[5 empty] | результат | Проверка ДЗ |  | 102.5641 | 102.5641 | 102.5641 | 92.3077 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513 | 82.0513
| неделя |  |  | LMS (10->8) | упр. параметр | - Время на проверку ДЗ, мин |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | результат | Разбор ДЗ |  | 205.1282 | 205.1282 | 184.6154 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359 | 174.359
| неделя |  |  | LMS (20->17) | упр. параметр | - Время на разбор ДЗ, мин |  | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
[5 empty] | результат | Разбор промежуточного контроля | Разобранный пром.контроль | 1128.2051 | 1128.2051 | 1005.1282 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949 | 871.7949
[5 empty] | результат | - Количество контроля на контракт |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[5 empty] | упр. параметр | - Количество контролей в месяц |  | 1 | bar: 1 to 12
| месяц |  |  | LMS (20->15) | упр. параметр | - Время на проверку промежуточного контроля, мин |  | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| месяц |  |  | LMS (90->70) | упр. параметр | - Время на разбор контроля, мин |  | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
[5 empty] | результат | Занятия с психологом | Проведенное занятие | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385 | 461.5385
[5 empty] | упр. параметр | - Психолог, ресурс, ч |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
[5 empty] | упр. параметр | - Психолог, цена c налогами, мес |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
[5 empty] | упр. параметр | - Занятий в месяц с учеником |  | 1 | bar: 1 to 12
[5 empty] | упр. параметр | - Длительность занятия, мин |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | результат | - Трудозатраты на ученика у месяц, ч |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[5 empty] | результат | - Максимальное кол-во учеников |  | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333
[5 empty] | результат | Контроль промежуточных результатов и преподавателей | Супервизорский контроль | 890 | 890 | 890 | 640 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
[5 empty] | упр. параметр | - Ведущий математик-методист, ресурс, ч |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
[5 empty] | упр. параметр | - Ведущий математик-методист, цена c налогами, мес |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
[5 empty] | упр. параметр | - Количество супервизоских оценок в месяц |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | результат | - Максимальное кол-во учеников |  | 79.2683 | 79.2683 | 79.2683 | 114.0351 | 203.125 | 203.125 | 203.125 | 203.125 | 203.125 | 203.125 | 203.125 | 203.125 | 203.125
[5 empty] | результат | - Расход времени на 1 ученика в месяц, ч |  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.14 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
[5 empty] | результат | Оценка динамики ученика |  | 750 | 750 | 750 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| неделя |  |  | LMS (45->15) | упр. параметр | - Время на супервизорску оценку и написание обратной связи родителям, мин |  | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | результат | Замена преподавателя |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
KPI | месяц |  |  |  | упр. параметр | - % замен преподавателей от контролей |  | 7% | bar: 1 to 12
| месяц |  |  |  | упр. параметр | - время на замену, ч |  | 1 | bar: 1 to 12
[5 empty] | результат | - количество замен в месяц |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
[5 empty] | результат | Отбраковка
KPI | год |  |  |  | результат | % невыполеннных контрактов (возвратов) |  | 5% | bar: 1 to 12
|  | Комм блок | Коммерческий директор |  | результат | Продажи
| месяц |  |  | Уровень цен конкурентов | упр. параметр | - Средняя цена продажи контракта |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
KPI | неделя |  |  |  | результат | Заключенный контракт на результат по математике | Заключенный контракт | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785
KPI | день | Маркетинг | Рук. Отд. Маретинга | Каналы привелечения, эффективность модели продаж, уровень конкуренции | упр. параметр | Привлечение лида | Привелченный лид | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
KPI | неделя | КЦ | Рук. Отд. Продаж |  | результат | Дожатие лида до контракта | Дожатый лид | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | 992.5
[5 empty] | результат | - Продавец, чистый ресурс, ч |  | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
[5 empty] | упр. параметр | - Продавец, полный ресурс, ч в месяц |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| неделя |  |  | Трудовая дисциплина + мотивация | упр. параметр | - Продавец, доля времени, которе продавец работает |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| месяц |  |  | Рынок | упр. параметр | - Продавец, цена c налогами, мес |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
KPI | неделя |  |  | Скрипт, сценарий обработки | упр. параметр | - Трудозатраты на лид |  | 1 | bar: 1 to 12
| неделя |  |  | Скрипт, теплота лидов | упр. параметр | - Конверсия в заключенные из лидов |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
[5 empty] | результат | - Максимальное кол-во контрактов в мес |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| месяц |  | Рук. Отд. Продаж |  | результат | - Расход на связь на 1 контракт |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| месяц |  | Рук. Отд. Продаж |  | упр. параметр | - Оъем расхода телефонной связи на лид, мин |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| месяц |  | Сисадмин |  | упр. параметр | - Цена минуты связи |  | 1 | bar: 1 to 12
| месяц |  | Рук. Отд. Продаж |  | упр. параметр | - Объем смс на лид |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| месяц |  | Сисадмин |  | упр. параметр | - Средняя цена смс |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Ресурсный и финплан
| Период контроля | Подразделение | Владелец |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выпуск продукции
|  |  |  | Продажи в натуральной форме |  |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
KPI | день | Комм. Блок | Комм. Директорк | - Проданные контракты | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| неделя | Комм. Блок | Комм. Директорк | - Всего учеников | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
|  |  |  | - Средняя цена единицы проданной продукции | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
|  |  |  | - Среднемесячный чек | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429 | 12857.1429
Ресурсы
Ресурсы в натуральной форме
KPI | день |  | Нач. отдела продаж | - Продавцы | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
KPI | неделя | Деп. Обучения | директор по обучению | - Математики | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49
|  |  | директор по обучению | - Психологи | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
|  |  | директор по обучению | - Супервизоры | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
Финансы
KPI | день |  | директор | Выручка
|  |  |  | - Контракты на результат | 0 | 0 | 0 | 1285714.2857 | 2571428.5714 | 3857142.8571 | 5142857.1429 | 6428571.4286 | 7714285.7143 | 9000000 | 10285714.2857 | 11571428.5714
|  |  |  | - Возвраты | 12: 2892857.1429
KPI | месяц |  | директор | Расходы
|  |  |  | Себестоимость | 0 | 0 | 0 | 690000 | 1170000 | 1780000 | 2260000 | 2870000 | 3350000 | 3960000 | 4440000 | 5050000
|  |  |  | - ЗРП математиков | 0 | 0 | 0 | 480000 | 880000 | 1360000 | 1760000 | 2240000 | 2640000 | 3040000 | 3520000 | 3920000
|  |  |  | - ЗРП психологов | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000 | 160000 | 240000 | 240000 | 320000 | 400000 | 400000 | 480000
|  |  |  | - ЗРП супервизоров | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 260000 | 260000 | 390000 | 390000 | 520000 | 520000 | 650000
|  |  |  | Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 595714.2857 | 1401428.5714 | 2077142.8571 | 2882857.1429 | 3558571.4286 | 4364285.7143 | 5040000 | 5845714.2857 | 3628571.4286
KPI | месяц |  | директор | OPEX (операционные расходы) | 0 | 1 | 2 | 1856003 | 1856004 | 1856005 | 1856006 | 1856007 | 1856008 | 1856009 | 1856010 | 1856011
|  |  |  | Расходы на привлечение заказов | 0 | 1 | 2 | 1211003 | 1211004 | 1211005 | 1211006 | 1211007 | 1211008 | 1211009 | 1211010 | 1211011
|  |  |  | - Расходы на привлечение лидов | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000
|  |  |  | - ЗРП менеджеров по продажам | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
|  |  |  | - ЗРП маркетологов | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | - Связь | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
|  |  |  | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000
|  |  |  | - Банковское обслуживание | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | - Бухгалтер на аусорсе | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
|  |  |  | - Зарплата руководителю | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
KPI | месяц |  | директор | Чистая прибыль | 0 | -1 | -2 | -1260288.7143 | -454575.4286 | 221137.8571 | 1026851.1429 | 1702564.4286 | 2508277.7143 | 3183991 | 3989704.2857 | 1772560.4286
|  |  |  | Чистая прибыль накопленная | 0 | -1 | -3 | -1260291.7143 | -1714867.1429 | -1493729.2857 | -466878.1429 | 1235686.2857 | 3743964 | 6927955 | 10917659.2857 | 12690219.7143
|  |  |  | CAPEX (капитальные затраты) | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Свет | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Камера | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Аренда системы обучения | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Вакансии для найма сотрудников | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Фирменный стиль | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Сайт | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - Инстаграмм | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FCF | -213000 | -1 | -2 | -1260288.7143 | -454575.4286 | 221137.8571 | 1026851.1429 | 1702564.4286 | 2508277.7143 | 3183991 | 3989704.2857 | 1772560.4286
|  |  |  | FCF накопленно до налогов | -213000 | -213001 | -213003 | -1473291.7143 | -1927867.1429 | -1706729.2857 | -679878.1429 | 1022686.2857 | 3530964 | 6714955 | 10704659.2857 | 12477219.7143
|  |  |  | Налоги | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
|  |  |  | FCF ИТОГО | -213000 | -213001 | -213003 | -1473291.7143 | -1927867.1429 | -1706729.2857 | -679878.1429 | 1022686.2857 | 3530964 | 6714955 | 10704659.2857 | 10605636.7571

## Константы ЛП
% времени съедаемый операционкой | 30%
Ресурс дневной | 8
Ресурс на неоперационные задачи | 5.6

## Стэк личных задач
Задача | Оценка времени, рд | Срок | Приоритет | Статус | Требуемый % времени до дедлайна
Настроить продажи осенних потоков | 0.1 | 2021-11-06 | 1 | Сделана | Пробита
Записать курс по LMS | 2 | 2021-11-12 | 1 | Не начата | Пробита
Подготовить подписку в SOHO | 0.2 | 2021-11-24 | 1 | Не начата | Пробита
Договориться с первыми клиентами на LMS | 0.5 | 2021-11-25 | 1 | Не начата | Пробита
Дописать курс по менеджменту | 12 | 2021-12-04 | 1 | В процессе | Пробита
Спланировать 1 набор по менеджменту | 0.5 | 2021-12-15 | 2 | Не начата | Пробита
Formulas:
Требуемый % времени до дедлайна = IF([Срок]-TODAY()>0,[Оценка времени, рд]*'Константы ЛП'!$B2/(([Срок]-TODAY())*(5/7)*'Константы ЛП'!$B3),"Пробита")

## Общая карта мотивации
[6 empty] | Стресс | Удовлетворение-низкое | Удовлетворение среднее | Удовлетворение-высокое | Удовлетворение-высшее
|  |  | Работа |  | Доля работы в реализации интереса | Рабочие | Младшиие офисные | Младшие менедежры | Средние менеджеры и инженерно-творческие спецы | Старшие менедежеры
1. | Физиологические (базовые)
| a. | Жизнь | - | 1 | 95%
| b. | Еда | Фин.мотивация | 1 | 90%
| c. | Сон | Нефин. мотивация | 1 | 40%
| d. | Секс | Фин.мотивация | 1 | 30%
| e. | Отдых | Фин.мотивация | 1 | 80%
2. | Безопасность (базовые)
| a. | Место жительства | Фин.мотивация | 1 | 90%
| b. | Здоровье | Фин.мотивация | 1 | 40%
| c. | Мирный социум | - | 1 | 0%
| d. | Комфорт жизнедеятельности (уменьшение стресса) | Фин.мотивация | 1 | 90%
| e. | Правовое государство | - | 1 | 0%
3. | Социальные
| a. | Семья (потребность в любви) | - | 1 | 0%
| b. | Друзья | Нефин. мотивация | 1 | 20%
| c. | Общение | Нефин. мотивация | 1 | 80%
4. | Признание (занятие значимого положения в обществе)
| a. | Личная справедливость | Нефин. мотивация | 1 | 80%
| b. | Власть и/или доминирование | Нефин. мотивация | 1 | 90%
| c. | Авторитет | Нефин. мотивация | 1 | 85%
| d. | Уровень собственного профессионального развития | Нефин. мотивация | 1 | 90%
5. | Познание
| a. | Изучение окружающего мира | Нефин. мотивация | 1 | 20%
| b. | Изучение себя | - | 1 | 0%
6. | Самореализация
| a. | Отдавать (делать пользу) | Нефин. мотивация | 1 | 70%
| b. | Создавать что-то | Нефин. мотивация | 1 | 70%
|  |  | Всего | 21
|  |  | Фин | 24.52%
|  |  | Нефин | 30.71%
55.24%

## Карта мотивации сотрудника
|  | Тип сотрудника | Ожидания сотрудника | сейчас | через полгода | через год | через 2 | через 3
|  | Растущий / Нерастущий | - денежный доход
|  | Растущий | - позиция |  |  |  | нач. отдела
- решаемые задачи
|  |  | Работа |  | Доля работы в реализации интереса | Приоритет
1. | Физиологические (базовые)
| a. | Жизнь | - | 1 | 95%
| b. | Еда | Фин.мотивация | 1 | 90% | 3
| c. | Сон | Нефин. мотивация | 1 | 40% | 3
| d. | Секс | Фин.мотивация | 1 | 30% | 2
| e. | Отдых | Фин.мотивация | 1 | 80% | 1
2. | Безопасность (базовые)
| a. | Место жительства | Фин.мотивация | 1 | 90% | 1
| b. | Здоровье | Фин.мотивация | 1 | 40% | 3
| c. | Мирный социум | - | 1 | 0%
| d. | Комфорт жизнедеятельности (уменьшение стресса) | Фин.мотивация | 1 | 90% | 1
| e. | Правовое государство | - | 1 | 0%
3. | Социальные
| a. | Семья (потребность в любви) | - | 1 | 0% | 1 | Семья конкурирует за время с работой
| b. | Друзья | Нефин. мотивация | 1 | 20% | 2
| c. | Общение | Нефин. мотивация | 1 | 80% | 1
4. | Признание (занятие значимого положения в обществе)
| a. | Личная справедливость | Нефин. мотивация | 1 | 80% | 1
| b. | Власть и/или доминирование | Нефин. мотивация | 1 | 90% | 3
| c. | Авторитет | Нефин. мотивация | 1 | 85% | 3
5. | Познание
| a. | Изучение окружающего мира | Нефин. мотивация | 1 | 20% | 3
| b. | Изучение себя | - | 1 | 0%
6. | Самореализация
| a. | Отдавать (делать пользу) | Нефин. мотивация | 1 | 70% | 1
| b. | Созидать | Нефин. мотивация | 1 | 70% | 1
| c. | Саморазвитие | Нефин. мотивация | 1 | 70% | 1
|  |  | Всего | 21
|  |  | Фин | 24.52%
|  |  | Нефин | 29.76%
|  |  | Итого от работы | 54.29%
| 1 | Сильно проявлено
| 2 | Средне проявлено
| 3 | Не имеет значиния

## Распределение мотивации
Фиксированный график
Переменная часть
| Оклад | Короткая | Длинная | Оптимальная схема
Линейные позиции
- Регулярные операции | 40-60% | 40-50% | 0-10% | МАКС(Оклад, Бонус)
- Нерегулярные операции | 80-100% | 0-10% | 0-10% | Оклад
- RnD и инженениия | 80-100% | 0-10% | 0-10% | Оклад
Младшие начальники (отдела) | 40-60% | 25-35% | 15-25% | Оклад+Бонус или МАКС (Оклад, Бонус)
Средние и высокие начальники (департамента) | 30-50% | 25-35% | 20-30% | Оклад+Бонус или МАКС (Оклад, Бонус)
Топ-руководители | 20-30% | 20-30% | 30-40% | Оклад+Бонус

## Модель схемы мотивации
[11 empty] | Линейное |  | Вверх
[11 empty] | Степенное |  | Вниз
Сделка
1. ЗАПОЛНЯТЬ СИНИЕ ЯЧЕЙКИ (ЗЕЛЕНЫЕ СЧИТАЮТСЯ САМИ) 2. ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ДВЕ ДОЛЖНОСТИ В ПРИМЕРЕ |  |  |  |  | Модель короткой мотивации | [21 empty] | Модель длинной мотивации
[6 empty] | Ковенанты |  |  | KPI | [7 empty] | План-факт |  |  |  | Ковенанты |  |  | Доход |  |  |  | Ковенанты |  |  | KPI | [6 empty] | План-факт |  |  |  | Ковенанты |  |  | Доход
Должность / Схема | Ожидаемый доход, мес | % фикса в доходе | Короткая мотивация | Длинная мотивация | Планка минимального месячного дохода (оклад) | Ковенанты | Минус-вес | Направление | KPI | Методика | Влияние | Бонус от KPI если бонусирование сдельное, а не от плана в деньгах или % | Направление | Сила влияния отклониния факта от плана на доход | Допустимое отклонение | Доли KPI в переменной части | Ожидаемая переменная часть | План KPI | Факт KPI | Бонус | План ковенант | Факт ковенант | Минус-вес | Итого бонус | Итого доход МАКС за период | Итого доход за период короткой мотивации |  | Ковенанты | Минус-вес | Направление | KPI | Методика | Влияние | Направление | Сила влияния отклониния факта от плана на доход | Допустимое отклонение | Доли KPI в переменной части | Ожидаемая переменная часть | План KPI | Факт KPI | Бонус | План ковенант | Факт ковенант | Минус-вес | Итого бонус
Директор колл-центра | 350000 | 50% | 80% | 20% | 175000
МАКС | [5 empty] | Конверсия | 0.25 | Вверх | Стоиомсть обработки заказа | Начисленные расходы (по подписанным актам) в колл-центре (ООО ТЦОБД) деленные на количество переданных за отчетный месяц заказов | Степенное |  | Вниз | 5 | 5% | 1 | 140000 | 35 | 36 | 121606.2101 | 35% | 32% | -0.25 | 91204.6575 | [6 empty] | Выручка компании | Выручка - Возвраты (по БДР) | Степенное | Вверх | 5 | 20% | 1 | 210000 | 35 | 36 | 241763.969 | 35% | 32% | 0 | 241763.969
Длинна, мес, короткого периода | 1 |  |  |  |  | Доля аксессов | 0.25 | Вверх | Качество обработки заказов | Отношение количества заказов, переданных в сторонние ТК к неложным заказам, полученным в бонусируемом месяце по офферам всех ТК. | Степенное |  | Вверх | 10 | 5% | 1 | 140000 | 75% | 76% | 159827.4331 | 7% | 9% | 0 | 159827.4331
Длинна, мес, длинного периода | 3
[16 empty] | 2 | 280000 |  |  | 281433.6432 |  |  | -0.25 | 211075.2324 | 211075.2324 | 386075.2324 | [10 empty] | 1 | 210000 |  |  | 241763.969 |  |  | 0 | 241763.969
Директор по маркетингу | 200000 | 70% | 80% | 20% | 140000
МАКС | [8 empty] | CPO | Начисленные расходы (по подписанным актам) по департаменту маркетинга, включая ФОТ с налогами деленные на количество полученных неложных за отчетный месяц заказов | Степенное |  | Вниз | 5 | 10% | 2 | 64000 | 182 | 170 | 90010.3203 |  |  | 0 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | Оъем переданной в логистику выручки | Суммарная стоимость всех заказов, которые переданы за отчетный месяц в торговые компании | Сделка | 1% | Вверх | 2 | 20% | 2 | 64000 | 5000000 | 4500000 | 45000 |  |  | 0 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [7 empty] | Доля заказов не с Я.М | Количество полученных неложных заказов за отчетный период с источником, отличным от Я.Маркета денное на количество всех полученных неложных заказов за отчетный период. | Линейное |  | Вниз | 10 | 10% | 1 | 32000 | 18% | 15% | 96000 |  |  | 0 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[16 empty] | 5 | 160000 |  |  | 231010.3203 |  |  | 0 | 231010.3203 | 231010.3203 | 371010.3203 | [10 empty] | 0 | 120000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Коммерческий директор ПЮ |  |  |  |  | 180000
МАКС | [8 empty] | Валовая прибыль департамента | Все начисленные доходы департамента (от продажи лидов, рекламы, услуг колл-центра и контента) за минусом его расходов | Линейное |  | Вверх | 2 | 20% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Валовая прибыль департамента | Все начисленные доходы департамента (от продажи лидов, рекламы, услуг колл-центра и контента) за минусом его расходов | Линейное | Вверх | 2 | 20% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | Выручка от продажи рекламы | Суммарная стоимость подписанных актов на оказание рекламных услуг за отчетный период, инициированных Коммерческим департаментом | Линейное |  | Вверх | 2 | 20% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Выручка от продажи рекламы | Суммарная стоимость подписанных актов на оказание рекламных услуг за отчетный период, инициированных Коммерческим департаментом | Линейное | Вверх | 2 | 20% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0
[16 empty] | 2 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 2 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Директор по развитию |  |  |  |  | 150000
МАКС | [8 empty] | Выручка по сторонник ТК | Начисленная (по подписанным актам) в бонусируемом месяце выручка от сторонних ТК. | Линейное |  | Вверх | 2 | 10% | 3 | 150000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Выручка по сторонник ТК | Начисленная (по подписанным актам) в бонусируемом месяце выручка от сторонних ТК. | Линейное | Вверх | 2 | 10% | 3 | 150000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | Верхнее качество стронних ТК | Отношение количества заказов, переданных в сторонние ТК к неложным заказам, полученным в бонусируемом месяце по офферам сторонних ТК. | Степенное |  | Вверх | 2 | 20% | 1 | 50000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Верхнее качество стронних ТК | Отношение количества заказов, переданных в сторонние ТК к неложным заказам, полученным в бонусируемом месяце по офферам сторонних ТК. | Степенное | Вверх | 2 | 20% | 1 | 50000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0
[16 empty] | 4 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 4 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Директор по контенту |  |  |  |  | 160000
МАКС | [5 empty] | Бюджет департамента | 0.33333 | Вниз | Цена карточки | Начисленные расходы по производству карточек (в КС и ФФ), заказанных департаментом развития и опубликованных на сайте Ютинет.Ру деленное на количество таких карточек (без учета автонод). | Степенное |  | Вниз | 5 | 15% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.33333 |  |  |  |  | Бюджет департамента | 0.33333 | Вниз | Цена карточки | Начисленные расходы по производству карточек (в КС и ФФ), заказанных департаментом развития и опубликованных на сайте Ютинет.Ру деленное на количество таких карточек (без учета автонод). | Степенное | Вниз | 5 | 15% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.33333
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | Кол-во созданных карточек | Кол-во карточек, заказанных департаментом развития и опубликованных на сайте Ютинет.Ру за отчетный период (без учета автонод). | Линейное |  | Вверх | 2 | 15% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Кол-во созданных карточек | Кол-во карточек, заказанных департаментом развития и опубликованных на сайте Ютинет.Ру за отчетный период (без учета автонод). | Линейное | Вверх | 2 | 15% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 0
[16 empty] | 2 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 2 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.33333 | #DIV/0!
Директор торговой компании |  |  |  |  | 310000
МАКС | [8 empty] | Выручка ТК | Суммарная стоимость врученных заказов в отчетном периоде за вычетом суммарной стоимости средств, возвращенных в отчетном периоде клинетам по врученным ранее заказам | Линейное |  | Вверх | 4 | 20% | 2 | 300000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Выручка ТК | Суммарная стоимость врученных заказов в отчетном периоде за вычетом суммарной стоимости средств, возвращенных в отчетном периоде клинетам по врученным ранее заказам | Линейное | Вверх | 4 | 20% | 2 | 300000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | EBITDA ТК | Согласно учетной политике. | Линейное |  | Вверх | 2 | 2500000 | 1 | 150000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | EBITDA ТК | Согласно учетной политике. | Линейное | Вверх | 2 | 2500000 | 1 | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [7 empty] | Нижнее качество ТК | Отношение количества врученных заказов за период к количеству заказов, принятых к исполнению в торговой компании за тот же период. | Степенное |  | Вверх | 10 | 5% | 1 | 150000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Нижнее качество ТК | Отношение количества врученных заказов за период к количеству заказов, принятых к исполнению в торговой компании за тот же период. | Степенное | Вверх | 10 | 5% | 1 | 150000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[16 empty] | 4 | 600000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 4 | 600000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Финансовый директор |  |  |  |  | 165000
МАКС | [8 empty] | OCF | Операционный денежный поток по группе компаний Ютинет.Ру сложенный с инвестиционным денежным потоком | Линейное |  | Вверх | 2 | 2500000 | 3 | 150000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | OCF | Операционный денежный поток по группе компаний Ютинет.Ру сложенный с инвестиционным денежным потоком | Линейное | Вверх | 2 | 2500000 | 3 | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 0
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | Дата выхода отчетности | Число месяца создания отчетности и принятия ее ГД. | Линейное |  | Вниз | 2 | 10% | 1 | 50000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Дата выхода отчетности | Число месяца создания отчетности и принятия ее ГД. | Линейное | Вниз | 2 | 10% | 1 | 50000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [15 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[16 empty] | 4 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 4 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Коммерческий директор ТК |  |  |  |  | 250000
МАКС | [5 empty] | Качество закупки | 0.5 | Вверх | Выручка ТК | Суммарная стоимость врученных заказов в отчетном периоде за вычетом суммарной стоимости средств, возвращенных в отчетном периоде клинетам по врученным ранее заказам | Линейное |  | Вверх | 2 | 20% | 1 | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.5 |  |  |  |  | Качество закупки | 0.5 | Вверх | Выручка ТК | Суммарная стоимость врученных заказов в отчетном периоде за вычетом суммарной стоимости средств, возвращенных в отчетном периоде клинетам по врученным ранее заказам | Линейное | Вверх | 2 | 20% | 1 | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.5
Длинна, мес, короткого периода | 1 |  |  |  |  | Оборачиваемость склада | 0.16667 | Вниз | Маржа ТК | Разница между выручкой по врученным заказам и товарной себестоимостью по ним, за минусом маржи по возвратам, плюс сумма ребейтов, полученных в отчетном периоде | Линейное |  | Вверх | 2 | 20% | 1 | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.16667 |  |  |  |  | Оборачиваемость склада | 0.16667 | Вниз | Маржа ТК | Разница между выручкой по врученным заказам и товарной себестоимостью по ним, за минусом маржи по возвратам, плюс сумма ребейтов, полученных в отчетном периоде | Линейное | Вверх | 2 | 20% | 1 | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.16667
Длинна, мес, длинного периода | 3 |  |  |  |  | Доля отгрузок со склада | 0.16667 | Вверх | [8 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.16667 |  |  |  |  | Доля отгрузок со склада | 0.16667 | Вверх | [7 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.16667
[28 empty] | Размер ассортимента | 0.16667 | Вверх
[16 empty] | 2 | 500000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.83333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 2 | 500000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -0.83333 | #DIV/0!
Директор по логистике |  |  |  |  | 150000
МАКС | [8 empty] | Качество доставки | Отношение количества врученных заказов за период к количеству заказов, принятых к доставке в торговой компании за тот же период. | Степенное |  | Вверх | 2 | 5% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Качество доставки | Отношение количества врученных заказов за период к количеству заказов, принятых к доставке в торговой компании за тот же период. | Степенное | Вверх | 2 | 5% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, короткого периода | 1 | [7 empty] | Стоимость 1 врученного заказа | Начисленные расходы (по подписанным актам) по департаменту логистики включая ФОТ с налогами деленные на количество врученных за отчетный месяц заказов | Степенное |  | Вниз | 2 | 10% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | [7 empty] | Стоимость 1 врученного заказа | Начисленные расходы (по подписанным актам) по департаменту логистики включая ФОТ с налогами деленные на количество врученных за отчетный месяц заказов | Степенное | Вниз | 2 | 10% | 1 | 100000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Длинна, мес, длинного периода | 3 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[16 empty] | 2 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 2 | 200000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!